ALLEGATO N.2	 Stima dei costi di realizzazione del progetto

| MACROFASE: |  |  | 1 | Unità di fase |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGETTAZIONE |  |  | Mesi _____ | unità 1 | unità 2 | unità 3 | unità 4 | unità 5 | Costo Complessivo |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirigenti - coordinatori |  |  |  | 480,00 | 2.400,00 |  |  |  | 2.880,00 |
| Formazione e supervisione |  |  |  | 0,00 | 70,00 |  |  |  | 70,00 |
| Operatori sociali - educatori |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Viaggi e trasferte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viaggi personale |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Viaggi beneficiari |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Progettazione |  |  |  | 2.950,00 |
| MACROFASE: |  |  | 2 | Unità di fase |  |  |  |  |  |
| Esecuzione attività progetto |  |  | Mesi _____ | unità 1 | unità 2 | unità 3 | unità 4 | unità 5 | Costo Complessivo |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirigenti - coordinatori |  |  |  | 180,00 | 240,00 | 180,00 | 240,00 | 180,00 | 1.020,00 |
| Formazione e supervisione |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operatori sociali - educatori |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 135,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Viaggi e trasferte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viaggi personale |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Viaggi beneficiari |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | sub totale Esecuzione attività progetto |  |  |  |  | 1.155,00 |
| MACROFASE: |  |  | 3 | Unità di fase |  |  |  |  |  |
| Valutazione |  |  | Mesi _____ | unità 1 | unità 2 | unità 3 | unità 4 | unità 5 | Costo Complessivo |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirigenti - coordinatori |  |  |  | 120,00 | 360,00 |  |  |  | 480,00 |
| Formazione e supervisione |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Operatori sociali - educatori |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Viaggi e trasferte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viaggi personale |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Viaggi beneficiari |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Valutazione |  |  |  | 480,00 |
| MACROFASE: |  |  | 4 | Unità di fase |  |  |  |  |  |
| Funzionamento e gestione |  |  | Mesi _____ | Unità | Quantità | Costo unitario | n. persone | Costo forfetario | Costo Complessivo |
|  |  |  |  | a | b | c | d |  | a * b * c * d |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed.Professiomali Formatori |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Psicologo Supervisore/consulente |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| segretario |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altre spese: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Attrezzature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquisto |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |
| Acquisto |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Gestione e funzionamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiale di consumo |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |
| Manutenzione ordinaria e pulizia |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,00 |
| Utenze ( elettricità,gas,telefono, ecc.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Spese generali |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altre spese: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Funzionamento e gestione |  |  |  | 3.464,00 |
|  |  |  |  |  | COSTO COMPLESSIVO |  |  |  | 8.049,00 |

| GESTIONE UNITA' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MACROFASE: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| PROGETTAZIONE |  |  | Mesi 2 |  |  |  |  |  |
| UNITA' DI FASE 1 : rilevazione bisogni formativi durata singola unità settimane1 |  |  |  | Unità tempo | Quantità | Costo unitario | n. persone | Costo Complessivo |
|  |  |  |  |  | b | c | d | b * c * d |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed. Professionali Formatori |  |  |  | ora | 4,00 | 30,00 | 4,00 | 480,00 |
| Psicologo Consulente/Supervisore |  |  |  | ora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Segretario |  |  |  | ora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Unità 1 |  |  | 480,00 |
| UNITA' DI FASE 2 : Stesura del progetto durata singola unità settimane 4 |  |  |  | Unità tempo | Quantità | Costo unitario | n. persone | Costo Complessivo |
|  |  |  |  |  | b | c | d | b * c * d |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed. Professionali Formatori |  |  |  | ora | 20,00 | 30,00 | 4,00 | 2.400,00 |
| Psicologo Consulente/supervisore |  |  |  | ora | 2,00 | 35,00 | 1,00 | 70,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Segretario |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Unità 2 |  |  | 2.470,00 |
|  |  |  |  | SUB TOTALE MACROFASE 1 |  |  |  | 2.950,00 |

| MACROFASE: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esecuzione attività progetto |  |  | Mesi ____2_ |  |  |  |  |  |
| UNITA' 1 : Formazione durata singola unità giorni 1 |  |  |  | Unità tempo | Quantità | Costo unitario | n. persone | Costo Complessivo |
|  |  |  |  |  | b | c | d | b * c * d |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed. Professionale Formatore |  |  |  | ora | 3,00 | 30,00 | 2,00 | 180,00 |
| Psicologo Consulente/Supervisore |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Segretario |  |  |  | ora | 3,00 | 15,00 | 1,00 | 45,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Unità 1 |  |  | 225,00 |
| UNITA' 2 : _verifica__ durata singola unità giorni 1 |  |  |  | Unità tempo | Quantità | Costo unitario | n. persone | Costo Complessivo |
|  |  |  |  |  | b | c | d | b * c * d |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed.Professionale Formatore |  |  |  | ora | 2,00 | 30,00 | 4,00 | 240,00 |
| Psicologo Consulente/Supervisore |  |  |  | ora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Segretario |  |  |  | ora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Unità 2 |  |  | 240,00 |
| UNITA' 3 : _____Formazione_______ durata singola unità giorni 1 |  |  |  | Unità tempo | Quantità | Costo unitario | n. persone | Costo Complessivo |
|  |  |  |  |  | b | c | d | b * c * d |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed.Professionale Formatore |  |  |  | ora | 3,00 | 30,00 | 2,00 | 180,00 |
| Psicologo Consulente/Supervisore |  |  |  | ora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Segretario |  |  |  | ora | 3,00 | 15,00 | 1,00 | 45,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Unità 3 |  |  | 225,00 |
| UNITA' 4 : __Verifica _____ durata singola unità giorni 1__ |  |  |  | Unità tempo | Quantità | Costo unitario | n. persone | Costo Complessivo |
|  |  |  |  |  | b | c | d | b * c * d |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed.Professionale Formatore |  |  |  | ora | 2,00 | 30,00 | 4,00 | 240,00 |
| Psicologo Consulente/Supervisore |  |  |  | ora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Segretario |  |  |  | ora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Unità 4 |  |  | 240,00 |
| UNITA' 5 : ____Formazione_________ durata singola unità giorni 1__ |  |  |  | Unità tempo | Quantità | Costo unitario | n. persone | Costo Complessivo |
|  |  |  |  |  | b | c | d | b * c * d |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed.Professionale Formatore |  |  |  | ora | 3,00 | 30,00 | 2,00 | 180,00 |
| Psicologo Consulente/Supervisore |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Segretario |  |  |  | ora | 3,00 | 15,00 | 1,00 | 45,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Unità 5 |  |  | 225,00 |
| UNITA' 6 : __Verifica _____ durata singola unità giorni 1__ |  |  |  | Unità tempo | Quantità | Costo unitario | n. persone | Costo Complessivo |
|  |  |  |  |  | b | c | d | b * c * d |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed.Professionale Formatore |  |  |  | ora | 2,00 | 30,00 | 4,00 | 240,00 |
| Psicologo Consulente/Supervisore |  |  |  | ora | 2,00 | 35,00 | 1,00 | 70,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Segretario |  |  |  | ora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Unità 4 |  |  | 310,00 |
| UNITA' 7 : ____Formazione_________ durata singola unità giorni 1__ |  |  |  | Unità tempo | Quantità | Costo unitario | n. persone | Costo Complessivo |
|  |  |  |  |  | b | c | d | b * c * d |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed.Professionale Formatore |  |  |  | ora | 3,00 | 30,00 | 2,00 | 180,00 |
| Psicologo Consulente/Supervisore |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Segretario |  |  |  | ora | 3,00 | 15,00 | 1,00 | 45,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Unità 5 |  |  | 225,00 |
| UNITA' 8 : __Verifica _____ durata singola unità giorni 1__ |  |  |  | Unità tempo | Quantità | Costo unitario | n. persone | Costo Complessivo |
|  |  |  |  |  | b | c | d | b * c * d |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed.Professionale Formatore |  |  |  | ora | 2,00 | 30,00 | 4,00 | 240,00 |
| Psicologo Consulente/Supervisore |  |  |  | ora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Segretario |  |  |  | ora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Unità 4 |  |  | 240,00 |
|  |  |  |  | SUB TOTALE MACROFASE 2 |  |  |  | 915,00 |

| MACROFASE: |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valutazione |  |  | Mesi __1___ |  |  |  |  |  |
| UNITA' 1 : ____Equipe valutativa______ durata singola unità giorni___1_____ |  |  |  | Unità tempo | Quantità | Costo unitario | n. persone | Costo Complessivo |
|  |  |  |  |  | b | c | d | b * c * d |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed.Professionale Formatori |  |  |  | ora | 1,00 | 30,00 | 4,00 | 120,00 |
| Psicologo Consulente/Supervisore |  |  |  | ora |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  | ora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segretario |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Unità 1 |  |  | 120,00 |
| UNITA' 2 : ___Restituzione al gruppo______________ durata singola unità giorni 1_______ |  |  |  | Unità tempo | Quantità | Costo unitario | n. persone | Costo Complessivo |
|  |  |  |  |  | b | c | d | b * c * d |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed.Professionali Formatori |  |  |  | ora | 3,00 | 30,00 | 4,00 | 360,00 |
| Psicologo Consulente /Supervisore |  |  |  | ora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Segretario |  |  |  | ora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Viaggi e trasferte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viaggi personale |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Viaggi beneficiari |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Unità 2 |  |  | 360,00 |
|  |  |  |  | SUB TOTALE MACROFASE 3 |  |  |  | 480,00 |

| MACROFASE: |  |  | 4 | Unità di fase |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funzionamento e gestione |  |  | Mesi __4___ | Unità | Quantità | Costo unitario | n. persone | Costo forfetario | Costo Complessivo |
|  |  |  |  | a | b | c | d |  | b * c * d |
| Personale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed.Professionali Formatori |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Psicologo Consulente/ Supervisore |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altro personale : |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Segretario |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altre spese: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Attrezzature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquisto |  |  |  |  | 1,00 | 400,00 |  |  | 400,00 |
|  |  |  |  |  | 1,00 | 2.200,00 |  |  | 2.200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Gestione e funzionamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiale di consumo |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |
| Manutenzione ordinaria e pulizia |  |  |  | ora | 8,00 | 8,00 | 1,00 |  | 64,00 |
| Utenze ( elettricità,gas,telefono, ecc.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Spese generali |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Altre spese: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sub totale Macrofase Funzionamento e gestione |  |  |  | 3.464,00 |